- 第二部分  专用合同条款

一、劳务采购清单说明

通用合同条款中描述的“工程量清单”即为专用合同条款中的“劳务采购清单”。本合同劳务采购清单单价为一次包死，不再调整。单价见附件1“劳务采购清单”，清单中的数量为暂定数量，结算时按实际完成并经甲方确认的数量为准，合同数量与最终结算数量的差异不影响合同单价的执行。

特别说明：“劳务采购清单”中的合同数量为暂定数量，甲方有权根据项目实际情况对乙方实际施工范围、工程数量进行调整，乙方必须无条件接受甲方的上述调整并不得提出任何异议。

1、本劳务采购清单中所述业主计量规则指：《临淄至临沂高速公路工程施工招标（6-9标段）劳务采购清单计量规则》、《临淄至临沂高速公路工程施工招标（6-9标段）技术规范》、《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）。

2、本劳务采购清单所列全部单价包含工作内容中不管是否明示，单价中均已包含安全、文明、环保施工费、标准化施工、迎检费（包含但不限于打扫卫生、插彩旗、挂标语、整理现场等甲方要求完成的迎检工作内容）、保险费及资料费（此处保险费仅指企业雇主责任险或人身意外险，甲方统一为本项目所有参建队伍购买建筑施工企业雇主责任保险或人身意外险，统一工程资料整理、签证、组卷、归档及竣工资料整理交验，保险费及资料费分别按各种扣款之前乙方含税结算金额的千分之六、千分之八从乙方结算中予以扣回；若乙方自费为本队伍所有参建人员均办理了保额不低于150万元/人的人身意外保险，且签订本合同前乙方提供的保险单原件经核验满足甲方要求，则保险费不予扣除）、进出场费、配合检测费、协调费、管理费、合理的利润等为完成该项单位合格工程所需全部费用。

3、本劳务采购清单中除了明确约定由甲方提供的机械设备、材料外，为完成单位合格工程所需的人工、机械、设备、材料、燃油能源费等均由乙方提供，并已包含在分包单价之中。

4、除非本合同及劳务采购清单中另外明确单独特别约定了结算计量的方式，本清单所有细目结算计量均按业主计量规则，且结算数量均以业主计量数量和实际发生数量两者中的低值为准；本劳务采购清单所列每个细目的单价均包含了该细目施工整个工序中一切明示或潜在因素的费用及合理的利润 ，除合同及清单中明确约定另外单独结算的内容外，其余一概包含在相应单价中，均不单独计量和结算。

5、所有由甲方提供物件的出库、中间倒场及入库发生的所有费用（含装、运、卸等所有工序）等都由乙方承担；物件的破损、丢失、修复及由此引起的工期延误等所有损失均由乙方承担，丢失物件乙方原价赔偿；所有甲方提供的物资，超过合同约定损耗系数的部分，按照“临临六标物资统一单价表”（详见附件5）中相应单价（统一单价表中无单价的，按照甲方实际采购含税单价）扣回。

6、乙方人员设备进出场及转场、试验检测配合、二次进场均包含在分包单价中，若乙方未履行合同及清单约定的检测、试验等配合义务，甲方将安排他人代为完成，同时按实际发生费用（无需乙方确认或认可）的2倍从乙方结算中扣除。甲方负责提供安全围挡、标识标牌等安全文明施工设施，乙方负责领用、装车、安装、看管、维护、拆除、交回至甲方指定地点。若有损毁或丢失，甲方将按损毁或丢失设施的制作原价从乙方结算中扣除，并视情况对乙方进行罚款。

7、本劳务采购清单所列全部施工细目是乙方必须完全、完整履行的合同义务和责任，所列单价是乙方全部按设计图纸施工完成、完全履行合同义务和责任情况下的单价，若表中任何一个施工细目乙方拒绝、拖延或不按甲方要求实施，甲方有权另行安排第三方完成，依旧按合同单价结算乙方，同时再按合同通用条款双倍扣款的约定，即按第三方代为乙方完成剩余施工细目实际发生费用的2倍从乙方结算中扣除。

8、关于施工便道、现场施工准备等费用的约定：除甲方仅负责纵向便道的修建及完工后的复垦两项费用外，整个施工期间的横向便道修建、施工现场清理、整理、平整、必要的硬化（达到施工条件）、施工范围内纵、横向便道的维修维护、完工后施工场地、横向便道、施工垃圾的清理、处理、恢复、平整等所有费用均包含在分包单价中，均不再另行结算。

9、合同执行过程中，税率因国家政策发生变化调整的，结算时以“附件1劳务采购清单”中所列不含税单价为基础，按照国家调整后的税率重新计算含税单价及含税结算总价。

10、除特殊注明外，本协议执行期间单价不调整。与本工程有关的所有工作的报酬均己包含在本合同单价内，均不另行支付。因工程数量增减、材料供应、设备调配与维修保养、物价波动、国家政策调整、工序衔接与变化、迎检和气候条件变化等因素造成的影响均不得作为索赔依据，本项目甲方不接受、不承担以误工为理由的索赔。

二、工程结算、支付

1、工程结算方式

（1）以甲方签认的实际工程数量为准，首先由乙方按月将完成的工程量由甲方现场人员验收合格、并初审签字确认后报甲方最终审核，甲方根据最终审核确认的工程量计算工程款项并出具结算单。项目结算单是双方对于完成工程量及结算金额确认的唯一依据，是财务支付手续的必要条件之一。在每期结算中逐期扣除乙方结算款的9%作为保证金，其中：质量保证金3%、安全环保生产保证金5%、农民工工资保证金1%。

- 因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予结算，且给甲方造成的材料、机械等损失，甲方从乙方结算中按照实际发生的含税费用全额予以扣回。

- 终期结算需经甲方公司审核确认。

2、工程支付方式

（1）施工期间，根据业主支付比例及数额，综合考虑支付比例，按照甲方的支付程序进行支付，最高不超过当期应支付工程款额（该处“应支付工程款额”指扣除9%保证金及其他扣款后的应付金额）的90%（支付款中含10%的山东鲁中公路建设有限公司商票）；每期支付工程款之前，乙方应按照当期结算金额提供相同数额的税率为9%的增值税 专用 发票（内容根据甲方财务部的要求填写），最终的发票之和应与甲方支付给乙方的工程款金额相同；否则甲方有权不予支付剩余款项。

（2）竣工结算支付

工程完工验收合格、移交给甲方、甲方终期结算完成并经甲方公司审核完毕后，乙方开具与终期结算金额相等的、且符合甲方财务要求的发票。

a、安全生产保证金的返还：交工验收后三个月，无安全问题发生的情况下，无息返还乙方。

b、农民工工资保证金的返还：交工验收后三个月，无任何经济纠纷发生的情况下，无息返还乙方。

c、质量保证金的返还：工程缺陷责任期满后，如无工程缺陷，待建设单位返还后，无息返还乙方；如出现工程质量缺陷，由乙方负责返修并承担全部费用，若乙方不按要求返修，甲方则安排第三方队伍进行返修，并按实际发生返修费用的2倍从乙方工程质量保证金或剩余未支付款项中支付。缺陷责任期的确定：按照甲方与业主的主合同相关条款执行。

（3）最终工程款（包括质量保证金）需在甲方获得业主支付的所有工程款（包括质量保证金）后予以支付。

（4）本合同明确约定或双方确定的由乙方承担的费用及违约金、罚金、赔偿款等费用，甲方有权从应支付给乙方的任何款项中直接扣除。

三、甲方权利、义务

1、对乙方工程质量、安全、进度、资金、技术文件、保障措施、施工组织等有权进行监督、检查，对安全防护措施不到位、冒险施工、违规施工、手续不全施工、进度滞后、组织不合理、技术资料不全、保障措施不力、爆破的石方超粒径、坡面效果不符合设计、监理、业主要求等问题有权要求乙方整改，乙方须积极采取措施进行整改直至符合甲方要求为止，对于乙方拖延整改或整改不到位等情况，有权进行处罚。

2、当乙方施工进度、质量、安全、文明环保施工、标准化施工等不能满足业主、监理、甲方要求且不能按业主、监理、甲方要求进行整改，甲方有权对乙方承担的施工内容、范围进行强制分割，乙方不得提出任何异议。

四、乙方权利、义务

1、按国家、地方、行业等现行规范、标准等要求进行施工，并接受甲方及甲方路基施工劳务协作队伍的管理（甲方及劳务协作队伍的管理和要求必须符合行业和国家有关规定），当爆破及石方填筑现场出现边坡坡面、坡度、石块粒径等不符合监理、业主、规范及设计要求时，乙方应根据甲方及甲方路基协作队伍要求时限进行处理，如出现因乙方不服从管理、进而影响甲方及其路基协作队伍的施工质量、进度安全、文明施工等情况，甲方有权从乙方工程款中扣除5000元/次的罚金。

2、乙方应在爆破孔眼完成之日起两日内完成爆破作业，若逾期，按照5000元/次向甲方支付逾期违约金。

3、爆破的一切手续由乙方负责办理。乙方应在合同签订后十五日内将一切有关爆破的手续办理完毕（包括但不限于组织专家评审），并保证合法有效，如有特殊情况无法按时办理，须经甲方同意后延期办理，若乙方未经甲方同意延期办理，每延期一天应向甲方支付5000元违约金，逾期超出7个工作日，甲方有权解除合同，所造成的损失由乙方全部承担。

4、本合同签订前，乙方已对施工现场进行勘察，已全面掌握爆破施工过程中已经或可能存在的困难和需协调的问题，施工过程中由于爆破原因引发的所有协调问题全部由乙方负责，乙方自行承担因组织协调发生的全部费用。

5、施工作业前乙方负责编制爆破设计方案、施工组织方案和安全施工方案，并组织专家评审，费用由乙方负责，乙方编制方案的负责人须具有与施工工程等级和作业范围相符合的“爆破工程技术人员安全作业证”，严禁无资质或超越资质编制方案。事先制定关于生产安全事故发生时进行紧急救援的组织、程序、措施、责任及协调等方面的方案和计划，所编制的施工组织方案和安全施工方案及安全生产应急救援预案需经双方签字确认。

6、乙方应配备足够合格的从事爆破作业的工程技术人员、爆破员、安全员和保管员等，并具有相应的资质证件，持证上岗；乙方必须对乙方所有参与施工人员相关证件（按国家相关规定必须持有的证件）的真伪性、有效性负责，并按照相关规定保证相关人员持证上岗率达到100%，因证件造假、过期等问题产生的一切后果及损失全部由乙方承担。

7、严格执行《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》，按《爆破施工设计方案》进行爆破作业，并承担爆破时的安全责任（包括但不限于人员、车辆、建筑物及其他设施的安全责任）。加强安全及文明施工管理，严格按照法律法规、安全生产规定、施工规范、经专家评审的爆破设计、施工及安全方案组织施工，并负责施工范围内人员及地上地下建筑物的安全，并承担施工中发生的工程、财产、人身伤亡等一切事故责任，由爆破原因造成的安全问题全部由乙方负责并承担由此发生的费用。

8、施工期间乙方要加强遵纪守法教育，如乙方人员出现违纪违法行为，乙方自行负责，与甲方无关,甲方不承担任何责任。乙方要妥善处理与当地群众关系，发生纠纷造成的损失由乙方负责。

9、乙方按要求组织设计与施工、安全评估，费用由乙方承担，结合本工程特点制定预防事故的安全措施、操作规范，对从业人员进行教育并监督执行。针对工程具体条件辨识、评价危险源，制定事故应急预案，并在组织上、器材上予以保证，接受公安机关和安全生产监督部门及业主、监理、甲方的检查监督。

10、做好施工场地周围建筑物、结构物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及扣款。

11、乙方必须完成甲方下达的施工计划，若由于甲方原因造成乙方施工进度未完成，具体原因必须经过甲方现场施工员拍照、签字确认。乙方在预计工期内完不成计划且超出甲方给定的三天宽限期的，每拖延一天扣款5000元。最长拖延期限七天，拖延超出七天后，甲方有权委托其他单位分割部分工程直至全部工程，委托其他施工单位完成工程的工程款从乙方工程款中双倍扣除。

12、乙方每周一以书面形式向甲方汇报上周的工程进展情况，内容应包括工程量完成情况、占总计划的比例情况、下周的工程进度计划、人工材料机械的使用计划、工程施工中存在的制约因素等。迟延汇报的，甲方有权从乙方工程款中扣除2000元/天的违约金。

13、乙方负责民用爆破器材的购买、运输、储存、发放和使用过程的安全管理并承担安全责任。

14、爆破物品在运输、施工、看管中出现的一切问题由乙方负责，施工中因爆破振动发生飞石等安全事故，一切损失均由乙方承担。乙方负责看管爆破器材，防止爆破器材途中丢失、被盗或发生其他事故，核对押运的爆破器材的品种和数量。

15、负责制定仓库管理条例，并报上级批准，及时清库核账并上报过期及质量可疑的爆破器材，负责库区的安全状况、消防设施和防雷装置，发现问题及时处理。

16、爆破器材应持证购买，并按指定线路运输，爆破器材到达目的地后，应派专人领取，认真检查爆破器材的包装、数量和质量，如果包装破损、数量与质量不符，应立即报告有关部门和当地公安部门，并在有关部门代表的参加下编制报告书，分送有关部门。

17、检查运输工具状况是否完好，清除运输工具内一切杂物，有专人在场监督，设置警卫，无关人员不允许在场，爆破器材和其他杂物不得混装，装卸爆破器材应轻拿轻放、码平、卡牢、捆紧，不得摩擦、撞击、抛掷、翻滚，应分层装载爆破器材。

18、购进的爆破器材应逐个检查包装情况，并按规定作性能检测，应建立爆破器材收发台账、领取和清退制度，定期核对账目，应做到账物相符。变质的、过期的和性能不详的爆破器材，不得发放。爆破器材按出厂时间和有效期的先后顺序发放使用，并对仓库内爆破器材进行抽样检查。

19、爆破应建立避炮掩体，设在冲击波危险范围外，结构应坚固紧密，能防止飞石和有害气体的危害。

20、冒顶或边坡滑落危险、岩体有冒顶或边坡滑落危险的，作业通道不安全或堵塞的，支护规格与支护说明书的规定不符或工作面支护损坏的，危险区边界未设警戒的，光线不足、无照明或照明不符合规定的，未按要求做好准备工作的，均不应进行爆破作业。

21、现场相关人员应与项目部相关人员建立完善的通讯联络。

22、警戒范围由乙方确定，装药时应在警戒区边界设置明显标志并派出岗哨。执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。

23、爆破范围内因爆破作业对周边环境及人员造成的空气冲击波、噪声、粉尘、有害气体等，由乙方负责协调并承担责任，甲方不承担任何责任；因爆破作业对周边建筑、人员、养殖动植物等造成伤害、经济损失等，均由乙方负责协调并承担责任，甲方不承担任何责任。

24、爆破后乙方应检查确认有无盲炮，爆破堆是否稳定，有无危坡、危石等，检查人员发现盲炮或怀疑盲炮，应向爆破负责人报告后组织进一步检查和处理，发现其他不安全因素应及时排查处理，在上述情况下，解除警戒信号不得发出。

25、处理盲炮前应由爆破负责人定出警戒范围，并在该区域内设置警戒，处理盲炮时，无关人员不允许进入警戒区内。应派有经验的爆破员处理盲炮，严禁强行拉出或掏出炮孔中的起爆药包。盲炮处理后，应再次检查爆堆，将残余的爆破器材收集起来统一销毁，在不能确认爆堆无残留爆破器材之前，应采取预防措施。

26、合同签订后，乙方在履行合同期间保证 “三流一致”，保证收款方、开票方和劳务提供方名称均为乙方，否则甲方有权拒绝接收发票、暂停付款，给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。

27、乙方领用甲方的材料、物资等，须由本合同附件7“乙方材料领用人员、结算人员登记备案表”中所列相关人员办理并签字，其他人无权领用材料或办理结算。

28、乙方有义务如实将来自疫情中高风险地区人员的情况及时上报甲方相关部门，若有瞒报、迟报等，由此引起的一切后果由乙方自负。

29、工期：严格按照业主、监理批复的工期计划及甲方要求执行。

五、文物保护

在工程作业中发现古墓古建筑遗址等文物或其他有考古、地质研究价值的物品时，乙方应立即保护好现场并于30分钟以内通知甲方，乙方按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。如乙方发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，乙方须承担全部责任。

六、履约诚信保证金

1、在签订本合同前，乙方须提交履约诚信保证金，履约诚信保证金额为签约合同总价的5%。如能按投标文件承诺履行，按乙方工程完成进度分批无息返还履约诚信保证金，否则履约诚信保证金不予返还。

2、劳务队伍发生违法分包、转包、影响承包单位信用事件（质量、安全、环保）、农民工工资支付不及时导致的上访等事件，不予退还履约诚信保证金。

七、其他

- 本合同未尽事宜，由甲方负责解释，如需补充相关内容，由双方友好协商签订补充协议。

附件目录：

附件1：劳务采购清单

附件2：乙方主要项目管理人员表

附件3：乙方进场主要施工设备清单

附件4：授权委托书

附件5：临临六标物资统一单价表

附件6：甲方开票信息、乙方账户信息

附件7：乙方材料领用人员、结算人员登记备案表

附件8：乙方证件复印件

附件1

本劳务采购清单格式及包含内容同已标价劳务采购清单。

附件2

乙方主要项目管理人员表

| 名称 | 姓名 | 身份证号码 | 主要资历、经验及担任过的项目 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 结算管理 |  |  |  |  |
| 财务管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

注：本表中所列人员须包含投标文件中的全部人员，不得减少，但可根据实际施工情况增加相关人员，并必须全部到场。后附爆破相关作业人员证书复印件。

附件3

乙方进场主要施工设备清单

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率 | 生产能力 | 自有/外租 | 保险情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表中所列机械设备须包含投标文件中的全部设备，可根据实际施工情况增加相关机械设备，并必须全部到场。

附件4

授权委托书

本人            系                            的法定代表人，现委托我公司正式员工             为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义办理                  合同及结算签订 和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

授  权  人：    单位名称       （盖章）

法定代表人：                   （签字）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字）

身份证号码：

日      期：      年    月    日

注：

- 法定代表人和委托代理人必须在授权书上亲笔签名，不得代签，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名。

- 后附法定代表人及授权委托人身份证正反面复印件、授权委托人近半年有效社保证明原件。

附件5

临临六标物资统一单价表

| 序号 | 混凝土等级 | 单位 | 含税单价 (元） | 单价包含内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C15普通 | m3 | 488.5 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 2 | C20普通 | m3 | 498.3 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 3 | C25普通 | m3 | 509.9 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 4 | C30普通 | m3 | 539.0 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 5 | C30水下 | m3 | 548.1 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 6 | C35普通 | m3 | 555.4 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 7 | C40普通 | m3 | 576.2 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 8 | C50普通 | m3 | 614.5 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 9 | C50泵送 | m3 | 616.2 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 10 | C50钢纤维 | m3 | 999.9 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 11 | C50补偿收缩 | m3 | 710.9 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 12 | C55泵送 | m3 | 644.0 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 13 | CFG桩砼 | m3 | 443.6 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 14 | 多孔隙水泥碎石 | m3 | 411.4 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 15 | 4.0MPa路面 | m3 | 541.8 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 16 | 5.0MPa路面 | m3 | 561.3 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 17 | M7.5砂浆 | m3 | 449.7 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 18 | M10砂浆 | m3 | 470.5 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 19 | M15砂浆 | m3 | 516.6 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 20 | M20砂浆 | m3 | 545.2 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 21 | M25砂浆 | m3 | 580.6 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 22 | M30砂浆 | m3 | 621.5 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 23 | M35砂浆 | m3 | 664.8 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 24 | M40砂浆 | m3 | 695.7 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 25 | M50砂浆 | m3 | 825.3 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 26 | 1:1砂浆 | m3 | 643.9 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 27 | 1:2砂浆 | m3 | 579.4 | 包含原材成本、人工、拌和、运输及税金 |  |
| 28 | 石粉 | t | 90 | 含税到场价格 |  |
| 29 | 河砂 | t | 150 | 含税到场价格 |  |
| 30 | 机制砂 | t | 140 | 含税到场价格 |  |
| 21 | 石灰岩碎石 | t | 130 | 含税到场价格 |  |
| 32 | 片石 | t | 80 | 含税到场价格 |  |
| 33 | 块石 | t | 350 | 含税到场价格 |  |
| 34 | 石渣 | t | 60 | 含税到场价格 |  |

附件6

甲方开票信息

公 司 名  称：山东鲁中公路建设有限公司

纳税人识别号：913703037535315431

地        址：山东省淄博市高新区世纪路390号

电        话：0533-7018088

开   户   行：建行张店区支行

账        号：37001636141050000845

乙方账户信息

公 司 名  称：

纳税人识别号：

地        址：

电        话：

开   户   行：

账        号：

银 行 行  号：

附件7

| 公司材料领用人员、结算人员登记备案表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 电话 | 签名、摁手印（必须本人签字、摁手印） | 近期免冠照片 | 材料领用/结算签署 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表复印件留物资设备部、计划合同部、安全文明部各一份，以备乙方领用材料时核验人员身份之用。

附件8

乙方证件复印件：

营业执照、资质证书、安全生产许可证、纳税人资格证、保险单。